**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմող՝ համայնքի ղեկավար**  **Մանվել Փարամազյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ դեկտեմբերի 21-ի թիվ 73-Ա որոշմամբ**

**ՔԱՋԱՐԱՆ**

**2018թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 6](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767)1

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 2](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768)3

# **Ներածություն**

Քաջարան համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Քաջարան համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Քաջարան համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Քաջարան համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման նպատակով նախատեսված գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

***Քաջարանը բնության վրա նվազագույն բացասական ազդեցություն ունեցող, բարձր տեխնոլոգիական հանքարդյունաբերություն, բարձր լեռնային ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկություններ, էկոտուրիզմ ունեցող, էկոհամակարգային ծառայություններ մատուցող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ մարդիկ կարող են գտնել արժանապատիվ աշխատանք և զբաղմունք, ապրում են հարմարավետ և առողջության համար անվտանգ բնակավայրերում։***

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 73 | 75 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8240 | 8250 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 113/156 | 117/190 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % * Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % * Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, % * ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը % | **90**  **73**  **28**  **35.0** | **100**  **75**  **30**  **48.9** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը | * Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % * Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, % * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում նոր աղբամանների տեղադրման շնորհիվ, % * Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը, % * Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը | **26**  **45**  **10**  **55**  **Առկա չէ** | **29**  **50**  **20**  **60**  **Առկա է** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | * Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում, % * Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը | **70**  **Առկա չէ** | **90**  **Առկա է** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, % * Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում, % | **80**  **70** | **90**  **80** |
| **Ոլորտ 5 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | **35** | **40** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | * Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր | **Առկա չէ** | **Առկա է** |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
| 1 | | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 156.3 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | | Համայնքային գույքի կառավարում | 2.7 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | | Ձեռնարկատիրության խթանում | 2.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **161.0** |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
| 1 | | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչա  պատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 83.5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 109.5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 91.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4 | | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 98.0 | ք.Քաջարան, գ. Քաջարանց, Լեռնաձոր, Գեղի, Նոր Աստղաբերդ, Բաբիկավան |
| **Ընդամենը** | | | **382.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1 | | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 90.0 | 9 բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **90.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | |
| 1 | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 65.0 | Լեռնաձոր  Քաջարան |
| 1 | | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայութ  յան մատուցում, կարողությունների զարգացում | 458.4 | Քաջարան |
| **Ընդամենը** | | | **523.4** |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1 | | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 45.4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **45.4** |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |
| 1 | | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **5.0** |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն** | | | | |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում | | 25.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում | | 6.8 |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում | | 4.1 |
| 4 | Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | | 3.2 | Ք. Քաջարան |
| **Ընդամենը** | | | **39.1** |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **1245.9** |  |

**Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Համայնքային զբոսայգու կառուցում | 520000.0 | Քաջարան |
| 2. | Կոյուղաջրերի մաքրման կայանի հիմնանորոգում և արդիականացում | 600000.0 | Քաջարան |
| 3. | Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում | 100000.0 | Քաջարան |
| 4. | Արարողատան հիմնանորոգում | 45000.0 | Լեռնաձոր |
| 5. | Աղբավայրի կառուցում | 120000.0 | Համայնքի տարածք |
|  | **Ընդամենը** | **1385000.0** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | **Ժամ**  **կետ** | | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   1. ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին - 100% 2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 75 % 3. Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում - 30% 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը - 48.9% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ, ՔԿԱԳ բաժնի պետ | 1 տարի | | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Քաջարանի համայնքի աշխատակազմի և վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում – այո 2. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 97% 3. ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 4. ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 300 5. Ավագանու նիստերի թիվը – 8 6. Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 10 7. Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը – 3   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 45 2. Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 8 3. ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 4. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 156.3 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարումը | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը – առկա է | | | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | Աճուրդներին, մրցույթներին մասնակիցների բացակայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում 2. Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ վաճառքի կազմակերպում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Պետական գրանցում ստացած համայնքի գույքային միավորների թիվը - 10 2. Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% 3. Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Օտարվող համայնքային հողեր – 500քմ 2. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2.7 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել գործարար միջավայրը, նպաստել համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացմանը | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը - 48.9% | | | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար, տնտեսական զարգացման պատասխանատու | 1 տարի | | Մասնավոր հատվածի կողմից ներդրումների ուշացումներ | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը – առկա է 2. Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը - 6   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - 3 2. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 29.0 % * Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով – 50% * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 % * Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60% * Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում՝ 75% * Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում -50% * Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը -լավ | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Կանաչապատ տարածքների, հանգստի, պատմամշակութային գոտիների բարեկարգում, պահպանություն, խնամք և սպասարկում 2. Հանրային զուգարանի կառուցում 3. Բակերի և փողոցների հենապատերի հիմնանորոգում 4. Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի բարեկարգում 5. Վերելակների հիմնանորոգում 6. Քաջարան գյուղի արարողատան հիմնանորոգում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը՝ 2 հա 2. Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը՝ 3 3. Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը – 5 4. Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը - 2 5. Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների թիվը -6 (Քաջարան քաղաքի Բակունց, Խանջյան, Տերյան, Աբովյան փողոցներում, Բաբիկավան և Լեռնաձոր բնակավայրերում) 6. Բարեկարգված պուրակների թիվը – 3 (Քաջարան՝ Լեռնագործների 5, Գեղի և Լեռնաձոր բնակավայրերում) 7. Հիմնանորոգված վերելակների թիվը – 5 8. Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 12 2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը -12 3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 83.5 մլն. դր. որից՝ համայնքի բյուջե՝ 32.5 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 51.0 մլն.դրամ | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի ենթակառուցվածքների պատշաճ պահպանությունը, նրանց անխափան շահագործումը և զարգացումը | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով - 50% * Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում 5 % | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանություն և սպասարկում 2. Բարձր ճնշումային նատրիումային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային լամպերով 3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի պահպանություն և սպասարկում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Լուսավորվող փողոցների թիվը – 12 2. Փոխարինված լուսադիոդային լամպերի թիվը -100 3. Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն,Նոր Աստղաբերդ, Լեռնաձոր բնակավայրերում-12 4. Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը - 5 5. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը – 7500 6. Ջրամատակարարման գրաֆիկը 5 բնակավայրերում - 24 ժամ 7. Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին-առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 3 2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը-3 3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 109.5 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 36.5 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 73.0 մլն.դրամ | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 % | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տնօրեն | 1 տարի | | Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցների անսարքություններ | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 7500 2. Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 8 3. Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը – 30 4. Աղբահանության ծառայության որակը - լավ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ -6 միավոր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը -2 3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 91.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 33.0 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 58.0 մլն.դրամ | | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Զարգացնել և ընդլայնել համայնքի ենթակառուցվածքները | | | | | 1. Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 2. «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի էլեկտրաէներգետիկ կարիքների բավարարումը արևային կայանի միջոցով – 100 % 3. Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60% 4. Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է 5. Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ, բավարար | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն:  Պետության կողմից տրամադրվեղ սուբվենցիաների ուշացումներ | |
| **Միջոցառումներ**   1. Լուսավորության համակարգերի կառուցում 2. Փողոցների ջրահեռացման համակարգերի կառուցում 3. Գյուղատնտեսական շուկայի կառուցում 4. Քաղաքային գերեզմանատան ընդլայնում և տարածքի ապահովում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը -3 2. Տեղադրված լուսատուների թիվը– 60 3. Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը - 3 4. Կառուցված արևային կայանի հզորությունը -30 կՎտ 5. Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը-1 6. Քաղաքային գերեզմանատանը հատկացված նոր տարածքը-առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 4 2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - 4 3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 98.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 30 մլն. Դրամ, պետական բյուջե՝ 20.0 մլն. դրամ, մասնավոր հատված – 48.0 մլն.դրամ | | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում - 90% * Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը – առկա է | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը և միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը - առկա է * Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում 2. Փողոցների բարեկարգում, ասֆալտապատում 3. Ներհամայնքային ճանապարհների ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում 4. Մայթերի հիմնանորոգում Լեռնաձորում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Սպասարկվող բնակավայրեր – 5 2. Կառուցված ավտոկանգառների թիվը -1 3. Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը –առկա է 4. Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը – 2 կմ 5. Վերանորոգված ծածկույթով փողոցների թիվը - 4 (Աբովյան, Շիրվանզադե, Շահումյան, Լեռնագործներ փողոցներ, Քաջարանց գյուղի գերեզմանոցի ճանապարհ) 6. Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը – 25 նշան 7. Գծանշված փողոցների թիվը – 6 փողոց   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 3 2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը -3 3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 90.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 50.0 մլն. դրամ, պետական բյուջե՝ 40.0 մլն.դրամ | | | | | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում - 90% * Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում - 80% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 90% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Քաջարանի մանկա  պարտեզ», «Լեռնաձորի մանկա  պարտեզ», ՀՈԱԿ-ներ -ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. «Քաջարան համայնքի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն և գործունեության ապահովում | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 130 2. Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ 3. Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 4 բնակավայր 4. Ձեռքբերված մարզասարքերի թիվը – 1 լրակազմ 5. Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով - 100%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Աշխատակիցների թիվը – 38 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը - 2 3. Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար- 3000 դրամ 4. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 65.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | | «Քաջարանի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության կազմակերպում և որակի բարելավում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում - 15 % | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Երաժշտական կրթության, կերպարվեստի և պարի ուսուցման ապահովում «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով 2. Քաջարանի մանկական արվեստի դպրոցի շենքի և բակային հատվածի վերակառուցում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք - առկա է 2. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 290 3. Դասավանդվող առարկաների թիվը - 25 4. Գործող խմբերի թիվը-35   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Աշխատակիցների թիվը – 40 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը - 1 3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 458.4 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 58.4 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 400.0 մլն.դրամ | | | | | | Քաջարանի համայնքապետարան,  «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - 40% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ -20% | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, Մշակութային միջոցառումների պատասխանատու | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Կազմակերպել համայնքում մշակութային կյանքը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Մատուցել գրադարանային ծառայություն «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի միջոցով 3. Մշակույթի պալատի կահավորում 4. Գրադարանի տարածքի հիմնանորոգում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Մշակութային միջոցառումների թիվը - 20 2. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 3000 3. Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 20% 4. Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում - 10 %-ով 5. Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը -250 6. Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը- 1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը- 1 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը -1 3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 45.4 մլն. դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 16.4 մլն. դրամ, դոնոր կազմակերպություն՝ 15.0 մլն.դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 14.0 մլն.դրամ | | | | | | Քաջարանի համայնքապետարան,  «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր - առկա է | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ - 15 % | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | Համապատասխան, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Սոցիալական իրավիճակի և կարիքների գնահատում 2. Սոցիալական զարգացման ծրագրի մշակում 3. Սոցիալական օգնությունների կազմակերպում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա-այո 2. Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը – 150 3. Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 5000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | Քաջարանի համայնքապետարան | |
| **Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն, առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**  Համայնքի կայուն զարգացման ապահովում | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացվել են նախատեսված բոլոր ծրագրերը | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Կայուն էներգետիկայի զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային ենթակառուցվածքների էներգաարդյունավետության բարձրացում | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Էներգետիկ ծախսերի տնտեսում 50 % -ով | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | |  |
| **Միջոցառումներ**  1.Փողոցային լուսավորության համա­կար­գի բարձր ճնշումային նատրիու­մա­­յին լամպերի փոխարինում լուսա­դիո­դային լամպերով  2. Վերականգնվող էներգիայի օգտագործում համայնքային շենքերում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**  1. 50 հատ բարձր ճնշումային նատրիու­մա­­յին լամ­պեր փոխարինվել են լուսա­դիո­դային լամպե­րով  2. Քաջարանի արվեստի դպրոցի շենքում արևային ֆոտովոլտաիկ կայանի առկայություն  **Մուտքի ցուցանիշներ**  Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 16.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 2. Թափոնների կառավարման բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավում | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բոլոր պուրակները ապահովված են աղբամաններով | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | |  |
| **Միջոցառումներ**  Աղբամանների ձեռք բերում և տեղա­դրում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**  1. Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների թիվը՝ 30 հատ  **Մուտքի ցուցանիշներ**  Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1.8 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 3. Քաջարանի բժշկական կենտրոնի կարողությունների զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակիչների մատուցվող բժշկական ծառայությունների որոկի բարելավում | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Քաջարանի ԲԿ-ի ծառայություններից օգտվողների թիվը ավելացել է 5 %-ով | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | |  |
| **Միջոցառումներ**  Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**  1. Ձեռք բերված և Քաջարանի ԲԿ-ին հանձնված սպիրոմետր և աուդիոմետր բժշկական սարքեր  **Մուտքի ցուցանիշներ**  Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3.2 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | Քաջարանի համայնքապետարան |  | | |  | |  |

# 

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ.ծրագիրը

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 156.3 | 156.3 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 3 | Ձեռնարկատիրության խթանում | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **161.0** | **161.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| 1 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 83.5 | 32.5 |  |  |  | 51.0 |
| 2 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 109.5 | 36.5 |  |  |  | 73.0 |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 91.0 | 33.0 |  |  |  | 58.0 |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 98.0 | 30.0 | 20.0 |  | 48.0 |  |
| **Ընդամենը** | | **382.0** | **132.0** | **20.0** |  | **48.0** | **182.0** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| 1 | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 90.0 | 50.0 | 40.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **90.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում և զարգացում | 65.0 | 65.0 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում | 458.4 | 58.4 |  |  |  | 400.0 |
| **Ընդամենը** | | **523.4** | **123.4** |  |  |  | **400.0** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 45.4 | 16.4 |  | 15.0 |  | 14.0 |
| **Ընդամենը** | | **45.4** | **16.4** |  | **15.0** |  | **14.0** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **5.0** | **5.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն** | | | | | | | |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում | 25.0 | 16.0 |  | 9.0 |  |  |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում | 6.8 | 1.8 |  | 5.0 |  |  |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում | 4.1 | 1.1 |  | 3.0 |  |  |
| 4 | Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **39.1** | **22.1** |  | **17.0** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1245.9** | **509.9** | **60.0** | **32.0** | **48.0** | **596.0** |

# 

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման տեղեկատվություն**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում 2. Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում 3. ՔՍ գրասենյակների թիվը | 45  8  1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % 2. ՔԿԱԳ ակտերի թիվը 3. Ավագանու նիստերի թիվը 4. Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 97  300  8  10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | 156.3 |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Օտարվող համայնքային հողեր, քմ | 500 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **2.7** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը % | 48.9 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **2.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը 2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը | 12  12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը –հա 2. Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը 3. Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը 4. Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը | 2  3  5  2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում % * Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում % * Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը | 75  50  լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **83.5** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր 2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը | 3  3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն և Նոր Աստղաբերդ բնակավայրերում 2. Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը 3. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվ | 12  5  7500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրամատակարարման գրաֆիկը 5 բնակավայրերում, ժամ | 24 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | 1. Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, % 2. Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում, % | 50  5 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **109.5** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ –միավոր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը | 6  2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը 2. Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը 3. Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը | 7500  8  30 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **91.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. «Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը 2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը | 4  4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը 2. Տեղադրված լուսատուների թիվը 3. Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը 4. Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը | 3  60  3  1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կառուցված արևային կայանի հզորությունը, կվտ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | 1. «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի էլեկտրաէներգետիկ կարիքների բավարարումը արևային կայանի միջոցով – 100 % 2. Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60% 3. Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը՝ առկա է 4. Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ | 100  60  առկա է  բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **98.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը 2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը | 3  3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Սպասարկվող բնակավայրեր 2. Կառուցված ավտոկանգառների թիվը 3. Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը –կմ | 5  1  2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը * Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | առկա է  լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **90.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը 3. Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար, դրամ | 38  2  3000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը 2. Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում, անգամ 3. Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում, բնակավայր | 130  3  4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **65.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը | 40  1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը 2. Դասավանդվող առարկաների թիվը 3. Գործող խմբերի թիվը | 290  25  35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **458.4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը | 1  1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Մշակութային միջոցառումների թիվը 2. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը 3. Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը 4. Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը | 20  3000  250  1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **45.4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա 2. Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը | այո  150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | **15** |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **5.0** |  |  |  |