«Հաստատում եմ»

Ուսումնավարժության ղեկավար

Քաջարան համայնքի ղեկավար

-------------------- Մանվել Փարամազյան

«17» փետրվարի 2021թ

**ՊԼԱՆ**

Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղում

շտաբային ուսումնավարժության անցկացման

**Ուսումնավարժության թեման`**

«Բնակչության տարահանման և հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը խոշոր անտառային հրդեհների դեպքում»:

**Ուսումնավարժության նպատակները`**

1. Ստուգել Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմի，կազմավորումների հրամանատարների ունակություններն անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման դեմ բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ։

2. Կատարելագործել Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմի， կազմավորումների հրամանատարների ունակությունները անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման դեմ բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական միջոցառումների իրականացման աշխատանքներում:

**Ուսումնավարժությունում ընդգրկվում են`**

Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմը և կազմավորումների հրամանատարները:

**Ուսումնավարժության անցկացման ժամկետը`**

2021թ մարտի 16-ին

**Ուսումնավարժության անցկացման վայրը`**

Քաջարան համայնք, Գեղի գյուղ

**Ուսումնավարժության անցկացման կարգը ըստ փուլերի`**

Ուսումնավարժությունը անց է կացվելու 2 փուլով 6 ժամ ընդհանուր տևողությամբ:

**I փուլ`** Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպում և բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական

աշխատանքների կազմակերպում .

փուլի տևողությունը օպերատիվ` 4 ժամ

աստղաբաշխական` ժամը 9:00- ից մինչև 13:00

**II փուլ`** Բնակչության պաշտպանության և անտառային հրդեհների հետևանքների վերացման միջոցառումների իրականացում:

փուլի տևողությունը օպերատիվ` 2 ժամ

աստղաբաշխական` ժամը 14:00- ից մինչև 16:00

**Ուսումնավարժության ավարտ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ժամկետը  Օպ. Աստղ | | | | | Մշակվող ուսումնական հարցեր | | Ստեղծված իրավիճակը | | ՈՒսուցանողների գործողությունները | ՈՒսումնավարժութ-  յան ղեկավարի գործողությունները | Միջնորդների գործողություն-ները |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| **I փուլ** – Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման և բնակչության պաշտպանության և բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական միջոցառումների իրականացում | | | | | | | | | | | |
| Ժ+00ժ-ից  Ժ+30ր | | ժամ  9:00-ից  ժամ  9:30 | | Քաջարան համայնքի ղեկավար կազմի ազդարարում, հավաք և խնդրադրում | | | Շոգ եղանակի և երաշտի պատճառով հրդեհ է բռնկվել Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի անտառային գոտիներում,խոտհարքներում, որը ուժեղ քամու հետևանքով տարածվում է և հասնում խոշոր մասշտաբների: Ստեղծված իրավիճակի վերլուծությունը բերում է նրան, որ գյուղատնտեսական մշակաբույսերին, անտառներին, վայրի կենդանիներին, ինչպես նաև համայնքին սպառնում է մեծ վտանգ, եթե ժամանակին չձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ: | Քաջարան համայնքի շտաբի պետը համայնքապետից ստանալով տեղեկատվությունը անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհի մասին, իրականացնում է համայնքապետարանի ղեկավար կազմի ազդարարում: Սյունիքի ՄՓՎ ՃԿԿ-ն հրդեհի մասին ահազանգում է <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի <<Կապանի անտառտնտեսության>> մասնաճյուղ և <<Զանգեզուր>> կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ին: Ուսումնավարժության մասնակիցները ստանալով հավաքի ազդանշան, ներկայանում են Գեղի գյուղ և մասնակցում խորհրդակցությանը: Շտաբի պետը հետևում է հավաքի ընթացքին: Համայնքապետին զեկուցում է խորհրդակցությանը պատրաստ լինելու մասին: Հրդեհաշիջման աշխատանքների դժվարությունը պայմանավորված է նաև տեղանքի բարդ և լեռնային ռելիեֆով, ինչպես նաև ճանապարհների բացակայությամբ: | | Ուսումնավարժության ղեկավարը շտաբի պետին տալիս է համայնքի ղեկավար կազմի հավաքի հրահանգ: Հավաքի ընթացքում ծանոթացնում է իրավիճակին: | Վերահսկում են հավաքի ազդանշանի ժամանակին հավաքի վայր ներկայանալու սահմանված ժամկետները: ՈՒշադրություն են դարձնում ազդարարման կազմակերպ  ման և սահմանված ժամկետում իրականացման վրա, ստուգում է ազդարարման սխեմաները: Օգնում են մասնակիցնե  րին խնդիրների յուրացման ու պարզաբանման հարցերում: |
| Ժ+30ր-ից  Ժ+45ր | | ժամ 9:30-ից  ժամ 9:45 | | Խորհրդակ  ցություն համայնքապետարանում, իրավիճակի ներկայացում և խնդրադրում: | | | Այրվում է Գեղի գյուղի անտառային գոտին՝ մոտ 3 հա տարածք: Հայտնել ենք 911 ծառայությանը, անտառտնտեսությանը և Գեղի գյուղի բնակչությանը: | Խորհրդակցությունում ներկայացվում է ստեղծված իրավիճակը: Քաջարանի ՀՓՋ-ի օպերատիվ խումբը և անտառատնտեսության աշխատակիցների հետախուզական խումբը միասին կազմակերպում են անտառի հետախուզություն, որոշելու համար հրդեհի տարածման հավանական ուղղությունը և մասշտաբները: Գեղի գյուղի 2 բնակիչ որոնք գտնվում էին անտառում, հայտնվել են հրդեհի օղակի մեջ և չեն կարող ինքնուրույն դուրս գալ շրջափակումից: Առատ ծխապատ գոտու հետևանքով բավականին դժվարացել է որոնողափրկարարական աշխատանքները: Ժամանելով հրդեհի վայր Քաջարանի ՀՓՋ-ի հրշեջները որոշում են մեքենայի տեղադրման դիրքը և աղբյուրների առկայության դեպքում դրանց գտնվելու վայրը: Համայնքապետարանը հրդեհաշիջման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով հատկացնում է երկու ջրատար, որոնք պետք է ապահովեն հրշեջ մեքենաներին և անձնակազմին խմելու ջրով: Ինչպես նաև որոշում են հրշեջներին օգնելու նպատակով կազմավորումների անձնակազմերը կենտրոնացնել հրդեհի առավել վտանգավոր տեղամասերում: | | Հանձնարարում է հետախուզական խմբին և անտառտնտեսության աշխատակիցների հետ միասին կատարել հետախուզություն:  Հրդեհը ուժեղ քամու հետևանքով տարածվում է և հասնում խոշոր մասշտաբների: Կազմավորումները լինեն պատրաստ հրշեջ-փրկարարների հետ միասին հրդեհի տարածումը կանխելու և այն մարելու համար: Որոշում են, Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի բնակչությանը նույնպես ընդգրկել այդ աշխատանքներին: | Հետևում են գործողություն-  ների ընթացքին |
| Ժ+45ր-ից  Ժ+135ր | | ժամ  09:45-ից  ժամ  12:00 | | 2. Հետախուզության կազմակերպում | | ՈՒժեղ քամու հետևանքով հրդեհը տարածվում և հասնում է համայնքի տներին:  Հրդեհի գոտում գտնվում են Գեղի գյուղի 7 բնակիչ և նրանց անհրաժեշտ է առաջին օգնություն: Առավել ծանր է երկուսի վիճակը, որոնք ստացել են երկրորդ և երրորդ կարգի այրվածքներ, որոնք փորձել են ինքնուրույն կանխել հրդեհի տարածումը և գտնվում են շոկային վիճակում:  Նաև 10 խոշոր և 8 մանր անասուններ գտնվում են կրակի շրջափակման մեջ են: | | Համայնքապետարանի հետախուզական կազմավորումը, Քաջարանի ՀՓՋ-ի մեկ մարտական հաշվարկ , անտառնտեսության աշխատակիցները կատարում են տարածքի հետախուզություն, պարզում հրդեհի առավել ակտիվ օջախները և ուղղությունը , դրանց մոտեցման երթուղիները: | | Վերահսկում է հրդեհաշիջման հետախուզական աշխատանքերը , տալիս է հրահանգներ ու ընդունում որոշումներ:  Միաժամանակ բնակչության հետ իրականացվում են բացատրական աշխատանքներ՝ հետագայում անտառային հրդեհների կանխարգելման նպատակով : | ՈՒշադրություն են դարձնում անվտանգութ-յան կանոնների պահպանմանը: Մասնակիցնե-  րին հանձնում են միջանկյալներ: Հետևում են աշխատանքնե-րի ընթացքին: |
| Ժ+135-  ից  Ժ+195ր | | ժամ  12:00  13:00 | | **I փուլում** Կատարված աշխատանքների ամփոփում: | | |  | Մասնակիցները ներկայանում են խորհրդակցության և զեկուցումI փուլում կատարված աշխատանքների մասին: | | Կազմակերպում է ամփոփում: ՈՒնկնդրում և քննարկում է զեկույցները I փուլում կատարած աշխատանքների մասին և տալիս գնահատական: | Միջնորդները ներկայանում են խորհըր  դակցությանը, մասնակցում հարցերի քննարկմանը: |
| **II փուլ** - Բնակչության տարահանման, պաշտպանության և անտառային հրդեհների հետևանքների վերացման միջոցառումների իրականացում: | | | | | | | | | | | |
| Ժ+255ր  ից  Ժ+315ր | | | ժամ  14:00-ից  ժամ  15:00 | | Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների հետևանքների վերացման միջոցառումների իրականացում: | | Հրդեհի հետևանքով տուժել են Գեղի գյուղի 7 բնակիչ, վնաս է հասցրել Գեղի գյուղի հարակից անտառին,խոտհարքներին, գյուղատնտեսական մշակաբույսերին, ու պտղատու ծառերին: Վնասվել են նաև էլեկտրահաղորդման և կապի գծերը: | | Շտաբի պետը հետախուզության տվյալները հիմք ընդունելով , ներկայացնում է զեկույց համայնքապետին` անհրաժեշտ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ: Սյունիքի ՄՓՎ Քաջարանի ՀՓՋ-ն բնակիչների և կամավոր հրշեջ ջոկատի կազմի հետ համագործակցելով իրականացնում են անտառում մնացած 2 գյուղացիներին շրջանցիկ ճանապարհով դուրս բերումը ծխապատ գոտուց՝ տուժածներին ցուցաբերվում է առաջին օգնություն և հանձնում շտապ օգնության բրիգադին,  իսկ շրջափակման մեջ գտնվող անասուններին տարահանում են անվտանգ տարածք և իրականացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ: | Քննարկում է զեկույցները, ընդունում որոշումներ: Դիմում է մարզի համապատասխան մարմիններին վնասների վերականգնման խնդրանքով: | Միջնորդները մասնակիցնե  րին հանձնում են միջանկյալներ: Միջնորդները հետևում են մասնակիցների գործողություն  ներին: |
| Ժ+315ր-ից  Ժ+375ր | | | ժամ  15:00  16:00 | | **II փուլում** կատարված աշխատանքների ամփոփում: | |  | | Զեկուցում են II փուլում կատարած աշխատանքների և այդ ընթացքում ծագած բարդությունների մասին: | ՈՒնկնդրում է մասնակիցներին, քննարկում զեկույցները և տալիս գնահատական: | Մասնակիցնե-  րին ցուցաբերում են օգնություն զեկույցների մշակման աշխատանքնե-րում: |
| Ժ+375ր | | | ժամ  16.00 | | ՈՒսումնավար-  ժության ավարտ | |  | | Մասնակիցները մասնակցում են ՇՈՒ-ի ամփոփմանը: | Ուսումնավարժության ղեկավարը անց է կացնում ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփում: | Մասնակցում են ՇՈւ-ի ամփոփմանը: |

Ղեկավարման շտաբի պետ՝ Զոհրապ Առաքելյան

**ՄՏԱՀՂԱՑՈՒՄ**

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնք Գեղի գյուղում շտաբային ուսումնավարժության

**Ուսումնավարժության թեման`**

«Բնակչության տարահանման և հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը խոշոր անտառային հրդեհների դեպքում»:

**Ուսումնավարժության նպատակները`**

1. Ստուգել Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմի， կազմավորումների հրամանատարների ունակություններն անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման դեմ բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ։

2.Կատարելագործել Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմի， կազմավորումների հրամանատարների ունակությունները անտառային հրդեհների կանխարգելման դեմ բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական միջոցառումների իրականացման աշխատանքներում:

**Ուսումնավարժությունում ընդգրկվում են`**

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղի գյուղի ղեկավար կազմը, համայնքային ծառայությունների պետերը և կազմավորումների հրամանատարները:

**Ուսումնավարժության անցկացման ժամկետը`**

2021թ մարտի 16-ին /1օր/.

**Ուսումնավարժության անցկացման վայրը`**

Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղ։

**Ելակետային տվյալներ**

Գեղի բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը կազմում է՝ 1850.65 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 950 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 18կմ, մայրաքաղաքից՝ 322կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 64， որից՝ 62 առանձնատուն, 2 բազմաբնակարան շենք /4 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 163 մարդ, որից 84՝ արական, 79՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 14 /կին՝ 2/:

**Ստեղծված իրավիճակը**

Անձրևազուրկ և շոգ եղանակի, երաշտի, բնակչության կողմից հակահրդեհային կանոնների խախտման և հրդեհի հետ անզգույշ վարվելակերպի պատճառով հրդեհ է բռնկվել Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի անտառային գոտիներում, որը ուժեղ քամու հետևանքով տարածվում է և հասնում խոշոր մասշտաբների: Ստեղծված իրավիճակի վերլուծությունը բերում է նրան, որ գյուղատնտեսական մշակաբույսերին, ցանքատարածքներին, անտառներին, վայրի կենդանիներին սպառնում է մեծ վտանգ: Հրդեհի շարունակական բնույթի դեպքում այն կարող է հասնել բնակելի տներին , հասցվի խոշոր նյութական վնաս , վտանգ ներկայացնելով համայնքի բնակչությանը, ինչպես նաև հավանական է թունավորումը ածխաթթու գազից :

**Ուսումնավարժության անցկացման կարգը`**

Ուսումնավարժությունը անց է կացվելու 2 փուլով (1օր) ընդհանուր տևողությամբ:

**I փուլ`** Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպում և բնակչության հետ պրոֆիլակտիկական աշխատանքների կազմակերպում :

1. **հարց -** Քաջարան համայնքի ղեկավար կազմի ազդարարում, հավաք և խնդրադրում.
2. **հարց -** Խորհրդակցություն Գեղի գյուղում, իրավիճակի ներկայացում և խնդրադրում :
3. **հարց** -Հետախուզության կազմակերպում:

Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի հարակից անտառային գոտում բռնկված հրդեհը, ուժեղ քամու պատճառով արագ տարածվում է /տարածման արագությունը 5.9կմ/ժ/ գյուղի տների ուղղությամբ: Ծագում են ծխի ընդարձակ գոտիներ, կտրուկ նվազում է տեսանելիությունը, համայնքի բնակչությունը կարող է ունենալ առողջության հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաև հավանական է թունավորումը ածխաթթու գազից: Համայնքապետարանը հրդեհաշիջման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով հատկացնում է երկու ջրատար, որոնք պետք է ապահովեն հրշեջ մեքենաներին և անձնակազմին խմելու ջրով : Ինչպես նաև որոշում են հրշեջներին օգնելու նպատակով կազմավորումների անձնակազմերը կենտրոնացնել հրդեհի առավել վտանգավոր տեղամասերում: Միաժամանակ ԱԻՆ Սյունիքի ՄՓՎ-ը և համայնքի կազմավորումների հրամանատարների կողմից իրականացվում են բացատրական աշխատանքեր, բնակչության հետ հետագայում նմանատիպ հրդեհների կանխարգելման համար։

փուլի տևողությունը օպերատիվ` 4 ժամ

աստղաբաշխական` ժամը 9:00- ից մինչև 13:00

**II փուլ`** Բնակչության տարահանման, պաշտպանության և անտառային հրդեհների հետևանքների վերացման միջոցառումների իրականացում:

Համայնքապետարանը որոշում է վտանգավոր հրդեհի և ծխապատ գոտիներից տարահանել Գեղի գյուղի բնակչությանը, հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավել Գեղի գյուղի բնակչությանը: Հրդեհաշիջման աշխատանքերը իրականացնել միայն Սյունիքի ՄՓՎ ծավալած օպերատիվ շտաբի գիտությամբ և հսկողությամբ, գործել համախմբված և կազմակերպված : ՀՓՋ-ի

փուլի տևողությունը օպերատիվ` 2 ժամ

աստղաբաշխական` ժամը 14:00- ից մինչև 16:00

**1 հարց –** Բնակչության տարահանման կազմակերպում :

**2 հարց -** Անտառային հրդեհների հետևանքների վերացման միջոցառումների իրականացում:

**Ուսումնավարժության ավարտ` 16:00 :**

**ՈՒսումնավարժության արդյունքների ամփոփում:**

Շտաբային ուսումնավարժության արդյունքների ամփոփումը կանցկացվի 16.03.2021թ. Գեղի գյուղի վարչական ղեկավարի նստավայրում` ուսումնավարժությունում ընդգրկված մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ:

**Ղեկավարման շտաբի պետ՝ Զոհրապ Առաքելյան**

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

Ուսումնավարժության ղեկավար

Քաջարան համայնքի ղեկավարի

Մանվել Փարամազյան

«17» փետրվարի 2021թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքում շտաբային ուսումնավարժության նախապատրաստման

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | | Միջոցառումների անվանումը | Կատարման ժամկետը | Պատասխան  կատարողներ | Նշումներ կատարման մասին |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **1. Կազմակերպական միջոցառումներ** | | | | | |
| 1. | | ՈՒսումնավարժության ելակետային տվյալների որոշում (թեման, հիմնական ուսումնական նպատակը, հարցերն ու դրանց մշակումն ըստ փուլերի ու ժամանակի, ուսումնավարժության անցկացման տեղն ու ժամանակը, ղեկավար կազմը, մասնակիցների ընդգրկումը) | մինչև 27.02 | Համայնքի ղեկավար  Ղեկավարման շտաբի պետ |  |
| **2. ՈՒսումնավարժության ծրագրավորում** | | | | | |
| 1. | | ՈՒսումնավարժության  մտահղացման մշակում | մինչև 28.02 | Ղեկավարման շտաբի պետ |  |
| 2. | | ՈՒսումնավարժության անցկացման պլանի մշակում | մինչև 24.02 | Ղեկավարման շտաբի պետ |  |
| **3. Համայնքի ղեկավար կազմի նախապատրաստում** | | | | | |
| 1. | ՇՈՒ առնչվող ուսումնական ձեռնարկների ուսումնասիրում | | մինչև 12.03 | Ղեկավարման շտաբի պետ  Մասնակից անձնակազմ |  |
| **4. ՈՒսումնավարժության նախապատրաստման ընթացքի վերահսկում** | | | | | |
| 1. | | ՈՒսումնավարժության ղեկավարին նախապատրաստական աշխատանքների ավարտման մասին գրավոր զեկույցի ներկայացում | մինչև 13.03 | Ղեկավարման շտաբի պետ |  |

Ղեկավարման շտաբի պետ՝ Զոհրապ Առաքելյան